## PDT sept 28 (2)
Sentencia Santurban - T361 de 2017 |  |  | 8 MESES - PRORROGA
Tarea | Responsable | PRODUCTOS | SEP-MAYO 2019
PROYECTO: Sentencia T 361 de 2017 | Directores: DBBSE | Acto administrativo delimitacion SANTURBAN | Septiembre | [5 empty] | Octubre | [30 empty] | Noviembre | [29 empty] | Diciembre | [30 empty] | Enero | [30 empty] | Febrero | [27 empty] | Marzo | [30 empty] | Abril | [30 empty] | Mayo
|  |  | martes | miercoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sabado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miercoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sabado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sabado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado
Preliminares |  |  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Preliminares sentencia | Director DBBSE. | Plan de trabajo concertado y validado por los diferentes actores | 9: 3; 10: 4
Elaboración del mensaje institucional para comunicación con actores (conceptos, máximos y mínmos) | Resp resolucion 195 | Documento con minimos y máximos por ineludible | bar: 25 to 28; 1 to 5; 8 to 12
Elaboracion y ajuste de estrategia de comunicación rural | OAC | Documento estrategia | bar: 1 to 5; 8 to 12; 16 to 19; 22 to 26; 29 to 31
Actualización pagina web habilitada con información relacionada con el Paramo | DBBSE | Evidencia de actualización
Reuniones premilinares interinstitucionales para la definición del mensaje como gobierno nacional | Resp resolucion 1195 | Documento concertado de máximos y mínimos | bar: 1 to 5; 8 to 12; 16 to 19; 22 to 26
Espacio insitucional de concertacion nacional entre ministerios | Ministro | Mensaje unificado gobierno nacional | bar: 8 to 12; 16 to 19; 22 to 25; 29
Socialización mensaje de gobierno nacional en consejos directivos, con invitados especiales (otros ministors o delegados) | Ministro | Acuerdo consejo Directivo Conjunto CDMB, Corponor y CAS | bar: 22 to 26; 29 to 2
Identificar las necesidades y mecanismos de recolección de información para el proceso participativo e ineludibles (acercamiento) | Resp resolucion 1195 | Documentos diagnostico del estado del arte por ineludible | bar: 1 to 5; 8 to 12; 16 to 19; 22 to 26; 29 to 7
Definir el modelo operativo y/o contractual | Viceministros | Modelo operativo aprobado | bar: 1 to 5
Contratación | Secretaria general | Documento contratación | bar: 8 to 12
Preliminares contratacion |  |  | 9: 3; 10: 4
Convocatoria y selección de hojas de vida | Convenio | Soportes y hojas de vida seleccionadas | bar: 16 to 19; 22 to 24
Entrevistas | Resp resolucion 196 | Profesionbales seleccionados | bar: 25 to 26
Contratación individual | Convenio | Contratos | bar: 29 to 31
Induccion al personal | Resp resolucion 1195 | Acta de inducción | bar: 1 to 2
Ajuste plan de trabajo detallado para los profesionales | Convenio | Plan detallado | bar: 6 to 9
Ruta metodológica
Fase 0: Acercamiento |  | Objetivo: acercamiento en cada municipio con alcaldía y algunos líderes, para fortalecer la confianza, brindar informaicon inicial | bar: 31; 2 to 4; 8 to 11; 15 to 18; 21 to 25; 28 to 1
Verificacion de condiciones logisticas | Social | Lista de chequeo por municipio | bar: 30 to 2; 6 to 9
Definición de criterios para agendar y convocar la fase de consulta. | Social | Agendas, temas priorizados | bar: 30 to 2; 6 to 9
Análisis de información secundaria (estudios, investigaciones, entre otros desarrollados por la academia, institutos de investigación entre otros) sobre actividades de reconversión y sustitución aplicables al páramo | DAASU DBBSE - Lider agropecuario y minero | Linea base de actividades de sustitucion y reconversión | bar: 13 to 16
Elaboración propuesta de lineamientos de reconversión y sustitución de actividades agropecuarias | DAASU DBBSE - Lider agropecuario y minero | Propuesta de lineamientos de reconversión y sustitución de actividades | bar: 13 to 16; 19 to 23
Elaboración propuesta de lineamientos de cierre minero | DAASU DBBSE - Lider agropecuario y minero | Propuesta de lineamientos de cierre minero | bar: 19 to 23
Concertación interinsitucional propuesta de lineamientos de reconversión y sustitución de actividades con instituciones | Lider agropecuario y minero | Acta de concertación | bar: 19 to 23; 26 to 30
Analizar los requerimientos de articulación institucional y la obtención de recursos públicos y privados que conlleven a la sostenibilidad económica del programa | Lider agropecuario y minero | Conjunto de perfiles de proyectos priorizados aprobados pro el MADS | bar: 26 to 30
Evaluación de la oferta institucional para la articulación institucional y la obtención de recursos públicos y privados que conlleven a la sostenibilidad económica del programa | Social | Consulta de información secundaria (base de datos-IAvH) y primaria (reuniones con Alcaldía, personeria, etc.) | bar: 26 to 30; 3 to 7
Actualizacion base de datos actores clave | Social | Base de datos actualizada gobierno y actores locales Listado de actores priorizados para contactar por municipio | bar: 6 to 9; 13 to 16; 19 to 23; 26 to 30; 3 to 7; 10 to 13
Gestión del espacio físico y apoyo logístico encuentro de acercamiento. | Social | Logistica contratada y/o acordada | bar: 3 to 7; 10 to 14
Diseño formatos de captura de información socioeconomica ineludible (6) | Resp resolucion 1195 | Formatos aprobados por el MADS | bar: 19 to 23; 26 to 30; 3 to 4
Validación piezas de estrategia de comunicación | Resp resolucion 1195 | Piezas aprobadas | bar: 3 to 7; 10 to 14
Producción material comunicacional | Lider comunicación | Material | bar: 3 to 7; 10 to 14
Elaboracion de informe de cumplimiento de Sentancia para Entes de Control | Coordinador general | Informe aprobado por el MADS y radicado | bar: 13 to 16; 3 to 4
Comunicación con actores clave por municipio | Social | Informe de contactos realizados | bar: 3 to 4
Recolección de información relacionada con el Censo Nacional Agropecuario, Encuesta Nacional Agropecuaria, estudios desarrollados por entidades del sector agropecuario y temas mineros | Lider agropecuario y minero | Linea de base actuializada | bar: 13 to 16; 19 to 23; 26 to 30
Coordinar y acompañar reuniones con autoridades locales, lideres y reprensentantes clave | Resp resolucion 1195 | Presupuesto, listado de delegados MADS por municipio | bar: 3 to 7; 10 to 14
b. Visitas preliminares a territorio |  | Documento de analisis de conflicto | 15: Visita al territorio para verificar la intensidad del conflicto, consulta de fuentes primariass (periódicos locales, panfletos, afiches de reuniones sobre el asunto, etc). Averiguas y constatar con personería/defensoría los líderes del municipio (gremiso, ONG, etc.), su poder de convocatoria y datos de contacto. 1 Municipio por cada dos dias (incluido desplazamiento). 8 equipos = 16 municiios esta semana) A1 y A2 (Grupos de cada 8 municipios cada uno); 21: Visita al territorio para verificar la intensidad del conflicto, consulta de fuentes primariass (periódicos locales, panfletos, afiches de reuniones sobre el asunto, etc). Averiguas y constatar con personería/defensoría los líderes del municipio (gremiso, ONG, etc.), su poder de convocatoria y datos de contacto. 1 Municipio por cada dos dias (incluido desplazamiento). 8 equipos = 16 municipios esta semana) - Un dia comodín por si hay algún riesgo.; 25: Fecha comodín; 28: Visita al territorio para verificar la intensidad del conflicto, consulta de fuentes primariass (periódicos locales, panfletos, afiches de reuniones sobre el asunto, etc). Averiguas y constatar con personería/defensoría los líderes del municipio (gremiso, ONG, etc.), su poder de convocatoria y datos de contacto. 1 Municipio por cada dos dias (incluido desplazamiento). 8 equipos = 8 municipios esta semana) - 3 dia comodín por si hay algún riesgo.; 31: Fecha comodín; 1: Fecha comodín
Fase 1: Convocatoria amplia, pública y abierta de actores | [125 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15
Convocatoria A3, A4 | Social | Soportes de convocatoria anexos al expediente | [130 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15
Convocatoria A3, A4 y A5 | Social | Soportes de convocatoria anexos al expediente | [137 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15
c. Reuniones con autoridades municipales para planeacion logística y concertacion de cronograma de las sesiones de participaicon a realizar (fases) | Resp resolucion 1195 | Actas de reunión (compromisos) Listados de asistencia
Acompañamiento en reunión con las autoridades locales, líderes y representaste de comunidades en 38 municipios. | Resp resolucion 1195 | Actas de reunión (compromisos) Listados de asistencia
Sistematización de información con todos los requisitos juridicos para que tenga validez probatoria. | Coordinador general | Informe entregado
Revision análisis de compromiso suscritos en los componentes de PSA y NV. | Resp resolucion 1196 | Preliminares por ineludible para la fase de consulta
Analisis de documentos de la fase de acercamiento en lo referente a cada ineludible para garantizar validez probatoria. | Resp resolucion 1195 | Preliminares por ineludible para la fase de consulta
Espacio insitucional de concertacion nacional | Ministro | Mensaje unificado gobierno nacional
Socialización mensaje de gobierno nacional en consejos directivos, con invitados especiales (otros ministors o delegados) | Ministro | Acuerdo consejo Directivo Conjunto CDMB, Corponor y CAS
Definición de acuerdos (Gestión de la logística para la consulta). | Social | Acuerdos logisticos y de contenido para mesas de consulta por municipio
d. Propuesta técnica de cada numeral del fallo para presentación en fase de FORTALECIMIENTO información |  | Documento de propuesta y presentación para reuniones de las fases contempladas
Fase 3,1: Estadio de consulta MUNICIPAL participantes emiten su opinión | [139 empty] | Fecha comodín 15 8 1: A1; Fecha comodín 15 9 2: A2; Fecha comodín 15 15 8: A3; Fecha comodín 15 15 9: A4 | A5
Convocatoria para cada fase (sesión) por medios masivos de comunicación. | Social | Cuñas, afiches, infogramas, avisos clasificados, perifoneo, etc.
Comunicación con actores con los respectivos soportes probatorios para confirmación de fechas acordadas. | Social | soportes
Evaluación de la oferta institucional de recursos públicos y privados que conlleven a la sostenibilidad económica del programa | Lider agropecuario y minero | Documento de oferta analizada aprobada por el MADS
Análisis de prefactibilidad de perfiles de proyectos priorizados (con base en variables técnicas, económicas, financieras y sociales) | Lider agropecuario y minero | Prefactibilidad aprobada por el MADS
Validación de la propuesta y ajuste con el sector agropecuario | Lider agropecuario y minero | Prefactibilidad aprobada por lso sectores | bar: Fecha comodín 10 3 3 to Fecha comodín 15 7 7
Desarrollo de los eventos de la fase de consulta - momento 1 con los 38 municipios. | Coordinador general | Actas de reunión (compromisos) Listados de asistencia | [137 empty] | Fecha comodín 15 8 1: A1; Fecha comodín 15 9 2: A2; Fecha comodín 15 15 8: A3; Fecha comodín 15 15 9: A4 | A5
Acompañamiento en el desarrollo de los eventos de la fase de consulta - momento 1 con los 38 municipios. | Resp resolucion 1195 | Actas de reunión (compromisos) Listados de asistencia | [137 empty] | Fecha comodín 15 8 1: A1; Fecha comodín 15 9 2: A2; Fecha comodín 15 15 8: A3; Fecha comodín 15 15 9: A4 | A5
Recolección de infomracion para la Sistematización de información con todos los requisitos juridicos para que tenga validez probatoria. | Coordinador general | Informe entregado | [137 empty] | Fecha comodín 15 8 1: A1; Fecha comodín 15 9 2: A2; Fecha comodín 15 15 8: A3; Fecha comodín 15 15 9: A4 | A5
Sistematización de los resultados de la información | Coordinador general | Informe entregado | bar: Fecha comodín 15 10 3 to Fecha comodín 15 15 7; Fecha comodín 15 15 10 to Fecha comodín 15 15 15
Fase 3,2: Estadio de consulta INTERMUNICIPAL participantes emiten su opinión | [139 empty] | Fecha comodín 15 8 1: A1; Fecha comodín 15 9 2: A2; Fecha comodín 15 15 8: A3; Fecha comodín 15 15 9: A4 | A5
Concertación de agenda para consulta intermunicipales y/o concertación. | Social | Acuerdos logisticos y de contenido para mesas de consulta por municipio | bar: Fecha comodín 15 10 3 to Fecha comodín 15 15 7; Fecha comodín 15 15 10 to Fecha comodín 15 15 15
a. Convocatoria II: Retroalimentación de estrategia | Social | Información entregada por grupos de interés Acta de reuniones Listados de asistencia Compromisos de las partes | [145 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
Invitación formal a grupos de interés | Social | Oficios de invitación | bar: 2 to 6; 9 to 13; 16 to 17
Reuniones interinsticionales para la concertación de la aplicación de los intrumentos de planificación, adminitracion y gobernanza del agua (proteccion de RH) | Lider RH | Actas de reunión (compromisos) Listados de asistencia | bar: 9 to 13; 16 to 20
Reunión interinstitucional (Tomadores de decisiones nivel Nacional y regional) para presentación y Concertacion de agenda para las mesas de consluta, con tomadores de deciones | Viceministros | Acuerdos de acompañamiento | [145 empty] | 21: 27 B2; 22: 28 B2; 28: 27 B2 | 28 B2
Elaboracion de informe de cumplimiento de Sentencia para Entes de Control | Coordinador general | Informe aprobado por el MADS
/Reunión interinsitucional (tomadores de decisiones nivel nacional y regional) apra presentación y concertacion de agenda para als reuniens de consulta / Actores estratgicos | Ministro | Acta, listados de asistencia y material multimedia | bar: 2 to 6; 9 to 13; 16 to 20
Elaboración de informe de cumplimiento de sentencia para entes de control | Coordinador general | Borrador de informe fase consulta apra entes de control | bar: 23 to 27
Recolección de infomracion para la Sistematización de información con todos los requisitos juridicos para que tenga validez probatoria. | Coordinador general | Informe entregado | bar: 23 to 27
Sistematización de los resultados de la información | Coordinador general | Informe entregado
Fase 4: Concertación entre las autoridades y los participantes y elaboración proyecto de memoria justificativa y de Resolución .
Analisis de documentos de la fase de acercamietno en lo referente a cada ineludible para validez probatoria
Analisis de criterios e información arpa agendar y convocar la fase de consulta | Comité | Criterios definidos
Reunión interinsitucional (tomadores de decisiones nivel nacional y regional) apra presentación y concertacion de agenda para als reuniens de concertación | Ministro | Acta, listados de asistencia y material multimedia
a. Convocatoria III: Concertación y acuerdos | Social | Modelo de invitaciones, list de chequeo (logistica, confirmaciones, documentacion, actores clave etc.) | [167 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15
a. Convocatoria III: Concertación y acuerdos | Social | Modelo de invitaciones, list de chequeo (logistica, confirmaciones, documentacion, actores clave etc.) | [174 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15
Invitación formal a grupos de interés | Social | Invitaciones | [174 empty] | 15 14: 27 B2; 15 15: 28 B2 | 21 B1
Concertacción de alternativas productivas sostenibles y definición de los tiempos estimados para los procesos de reconversión y sustitución. (con participación de los sectores) | Todos | Actas de acuerdos y listados de asistencia
Sistematización del desarrollo del la reunion que contenga los consensos razonados y alternativas para cada uno de los ineludibles con los respectivos soportes documentales. | Coordinador general | Informe entregado
Elaboracion de informe de cumplimiento de Sentencia para Entes de Control | Resp resolucion 1195 | Infomre aprobado por el MADS
Reuniones muicipales/inter | Coordinador | Acta de reunión, Lista de asistencia
Elaboracion y entrega de acta con todos los requisitos jurídicos apr que tenga validez probatoria | Coordinador | Acta y soportes
Elaboración de propuestas técnicas concertadas para cada ineludible | Lider técnico de cada ineludible | Propuestas técnicas concertadas para los 6 puntos relacionados
Consolidacion de la informacion técnica resultante | Lider técnico de cada ineludible | Memoria justificativa técnica
Consolidacion de la informacion jurídica resultante | Abogado | Memoria justificativa jurídíca
Revision y analisis del proyecto de memoria justificativa integral | Coordiandor general | Meomoria justificativa
Fase 5.ACTO ADMINISTRATIVO
Elaboracion - Observaciones al proyecto de acto administrativo
Elaborar estructura de acto administrativo | OAJ | Estrucutra general del acto admisnittrativo
Elaborar borrador de acto adminsitrativo | Coordinador general | Diferentes versiones del Acto adminsitrtivo y expediente
Entrega documentación Acto administrativo | Coordinador general | Borrador del Acto Administrativo y expediente completo
Revisión interna de borrador y expediente | OAJ | Lista de chequeo
Ajustes al borrador | OAJ | Borrador del Acto Administrativo V2
Validación interna del borrador | OAJ | Acta de reuniónes de validación y aprobación de propuesta con asl areas técncias
Publicación para consulta pública | TIC | Publicación de Borrador en WEB aprobado por AOJ
Revisión de consideraciones y ajuste de proyecto borrador | OAJ | Respuestas de dependencis Resolución ajustada
Elaboración y publicación documento de respuesta | OAJ | Documento de respuesta publicado
Fase 6. Expedición Resolución
Revisión final | OAJ | Acto Administrativo revisado por OAJ para adopción
Aprobacion final y reunion con otros ministros | Ministro | Reunion minsitros
Adopción y publicación | Ministro | Publicación WEB y Diario oficial
[101 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [51 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | bar: 11 4 to 15 15
Note on X7: Festivo
Note on AS7: Festivo
Note on AZ7: Festivo
Note on DC7: Fecha comodín
Note on DJ7: Fecha comodín
Note on DQ7: Fecha comodín
Note on DX7: Fecha comodín
Note on C20: Diana Estela Pabon Garcia: Se entrevsita la terna final
Note on CW26: 8 equipos de trabajo consultan base de datos y buscan información secundaria y primaria para avanzar en caracterizaicon de actores. Lo anterior con el fin de saber quienes ocupan actulmente los cargo (alcadía, personería, etc) y saber cuantas organizaciones sociales hay por municipio. Capacitacion para que los prefesionales se familiaricen con el conflicto socioambinetal, Sentencia T-361, avances realizados y dificultades presentadas
Note on DE26: Comunicación para confirmar nombres de personal, elaborar comunicaciones y envío de las mismas a los diversos actores sociales para convocara reuniones preparatorias. Cinco (5) municipios por cada uno de los profesionales sociales (8) contratados, para un total de 40 (38 municipios y dos gobernaciones).
Note on A29: DAASU DBBSE
Note on A32: DAASU, DBBSE
Note on A36: ONV
Note on C43: Natalia Maria Ramirez Martinez: Visita al territorio para verificar la intensidad del conflicto, consulta de fuentes primariass (periódicos locales, panfletos, afiches de reuniones sobre el asunto, etc). Averiguas y constatar con personería/defensoría los líderes del municipio (gremiso, ONG, etc.), su poder de convocatoria y datos de contacto. 1 Municipio por cada dos dias (incluido desplazamiento). 8 equipos = 16 municiios esta semana) A1 y A2 (Grupos de cada 8 municipios cada uno)
Note on A44: Revision por parte de TIC-comunicaciones.
Note on A48: ONV
Note on A50: ONV
Note on A55: Revisar por todas las dependencias el alcance del fallo y los ineludibles.
Note on ER56: 8 municipios en os que se reaiza la sesión de participación. En los otros azules son otras sesiones de participación con 8 municipios distintos
Note on A57: Diana Estela Pabon Garcia: La producccion de herramientas audiovisuales según el contenido pactado, se realiza previa aprobacion d ela OAC
Note on A60: DAASU, DBBSE
Note on A63: Gestión para el compañamiento al diálogo rural para la identificación y priorización de posibles alternativas de reconversión y sustitución por parte del sector agropecuario Diálogo rural para la identificación y priorización de posibles alternativas de reconversión y sustitución (reconocimiento del impacto de las actividades) para la obtención de perfiles de proyectos Acompañamiento al diálogo rural para la identificación y priorización párametros de proteccion de fuentes hídricas
Note on ER66: 8 municipios en os que se reaiza la sesión de participación. En los otros azules son otras sesiones de participación con 8 municipios distintos
Note on FM71: Este fin de semana se puede realizar la concertacion en Cucuta y Bucaramanga (4 equipos en cada sitio)
Note on FT71: Este fin de semana se puede realizar la concertacion en Cucuta y Bucaramanga (4 equipos en cada sitio)
Note on GO83: Este fin de semana se puede realizar la concertacion en Cucuta y Bucaramanga (4 equipos en cada sitio)
Note on A84: daasu, dbbse
Note on A95: Diana Estela Pabon Garcia: Definir el elementos que hacen parte del acto administrativo: sujeto, competencia, voluntad, objeto, motivo y merito teniendo los documentos técnicos de la delimitación del páramo

## PDT T 361 (3)
Sentencia Santurban - T361 de 2017 |  |  | 8 MESES - PRORROGA
Tarea | Responsable | PRODUCTOS | SEP-MAYO 2019
PROYECTO: Sentencia T 361 de 2017 | Directores: DBBSE | Acto administrativo delimitacion SANTURBAN | Septiembre | [5 empty] | Octubre | [30 empty] | Noviembre | [29 empty] | Diciembre | [30 empty] | ENERO DE 2019 | [30 empty] | FEBRERO | [27 empty] | MARZO | [30 empty] | ABRIL | [30 empty] | MAYO | [17 empty] | 24
Preliminares |  |  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1. Reuniones preliminares para revisión de ruta de trabajo de sentencia | Director DBBSE. | Plan de trabajo concertado y validado por los diferentes actores | MARZO 9: 3; MARZO 10: 4
Proceso de contratación.
Ajuste cronograma
Aprobación plan operativo |  | Plan operativo aprobados MADS-OEI
Proceso de contratación (profesionales: convoatoria, recepcion de hojas de vida, selección de personal (MADS-OEI) y contratación indivudual) |  | Modalida de contratacion
Contextualización al personal contratado para abordaje de temas ineludibles en territorio.
Personal realizando trabajo de campo y complementando informacion relacionada con cada uno de los ineludibles de la Sentencia.
Ruta metodológica
Fase 0: Acercamiento |  | Objetivo: acercamiento en cada municipio con alcaldía y algunos líderes, para fortalecer la confianza, brindar informaicon inicial | bar: Diciembre 31 to ENERO DE 2019 4; ENERO DE 2019 7 to ENERO DE 2019 11; ENERO DE 2019 15 to ENERO DE 2019 18; ENERO DE 2019 21 to ENERO DE 2019 25; ENERO DE 2019 28 to FEBRERO 1
a. Identificación de actores |  | Consulta de información secundaria (base de datos-IAvH) y primaria (reuniones con Alcaldía, personeria, etc.) | Diciembre 31: 8 equipos de trabajo consultan base de datos y buscan información secundaria y primaria para avanzar en caracterizaicon de actores. Lo anterior con el fin de saber quienes ocupan actulmente los cargo (alcadía, personería, etc) y saber cuantas organizaciones sociales hay por municipio. Capacitacion para que los prefesionales se familiaricen con el conflicto socioambinetal, Sentencia T-361, avances realizados y dificultades presentadas; ENERO DE 2019 7: Comunicación para confirmar nombres de personal, elaborar comunicaciones y envío de las mismas a los diversos actores sociales para convocara reuniones preparatorias. Cinco (5) municipios por cada uno de los profesionales sociales (8) contratados, para un total de 40 (38 municipios y dos gobernaciones).
b. Visitas preliminares a territorio |  | Documento de analisis de conflicto | ENERO DE 2019 15: Visita al territorio para verificar la intensidad del conflicto, consulta de fuentes primariass (periódicos locales, panfletos, afiches de reuniones sobre el asunto, etc). Averiguas y constatar con personería/defensoría los líderes del municipio (gremiso, ONG, etc.), su poder de convocatoria y datos de contacto. 1 Municipio por cada dos dias (incluido desplazamiento). 8 equipos = 16 municiios esta semana) A1 y A2 (Grupos de cada 8 municipios cada uno); ENERO DE 2019 21: Visita al territorio para verificar la intensidad del conflicto, consulta de fuentes primariass (periódicos locales, panfletos, afiches de reuniones sobre el asunto, etc). Averiguas y constatar con personería/defensoría los líderes del municipio (gremiso, ONG, etc.), su poder de convocatoria y datos de contacto. 1 Municipio por cada dos dias (incluido desplazamiento). 8 equipos = 16 municipios esta semana) - Un dia comodín por si hay algún riesgo.; ENERO DE 2019 25: Fecha comodín; ENERO DE 2019 28: Visita al territorio para verificar la intensidad del conflicto, consulta de fuentes primariass (periódicos locales, panfletos, afiches de reuniones sobre el asunto, etc). Averiguas y constatar con personería/defensoría los líderes del municipio (gremiso, ONG, etc.), su poder de convocatoria y datos de contacto. 1 Municipio por cada dos dias (incluido desplazamiento). 8 equipos = 8 municipios esta semana) - 3 dia comodín por si hay algún riesgo.; ENERO DE 2019 31: Fecha comodín; FEBRERO 1: Fecha comodín
c. Reuniones con autoridades municipales para planeacion logística y concertacion de cronograma de las sesiones de participaicon a realizar (fases) |  | Actas de reunión (compromisos) Listados de asistencia Concertacion de logistica (lugar, refrigerios, etc.) Concertar fecha de reunión. | ENERO DE 2019 15: Establecer contacto directo con Alcaldias, averiguar por posibles asistentes a las reuniones y programar apoyo logísitoc y concertar fecha de reunión de consulta. Entreg adle KIT de información 1 Municipio por día. (8 equipos = 32 municipios en la semana) 1 Municipio por cada dos dias (incluido desplazamiento). 8 equipos = 16 municiios esta semana) A1 y A2 (Grupos de cada 8 municipios cada uno); ENERO DE 2019 21: Establecer contacto directo con Alcaldias, averiguar por posibles asistentes a las reuniones y programar apoyo logísitoc y concertar fecha de reunión de consulta. Entreg adle KIT de información 1 Municipio por día. (8 equipos = 32 municipios en la semana) 1 Municipio por cada dos dias (incluido desplazamiento). 8 equipos = 16 municipios esta semana) - Un dia comodín por si hay algún riesgo.; ENERO DE 2019 25: Fecha comodín; ENERO DE 2019 28: Establecer contacto directo con Alcaldias, averiguar por posibles asistentes a las reuniones y programar apoyo logísitoc y concertar fecha de reunión de consulta. Entreg adle KIT de información 1 Municipio por día. (8 equipos = 32 municipios en la semana) 1 Municipio por cada dos dias (incluido desplazamiento). 8 equipos = 16 municipios esta semana) - Un dia comodín por si hay algún riesgo.; ENERO DE 2019 31: Fecha comodín; FEBRERO 1: Fecha comodín
d. Propuesta técnica de cada numeral del fallo para presentación en fase de FORTALECIMIENTO información |  | Documento de propuesta y presentación para reuniones de las fases contempladas
Implementacion estrategia fase consulta y concertación | bar: MARZO 2 to MARZO 31
Fase 1: Convocatoria amplia, pública y abierta de actores | [125 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15
Convocatoria A3, A4 | [132 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15
Convocatoria A3, A4 y A5 | [139 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15
Convocatoria para cada fase (sesión) por medios masivos de comunicación. |  | Cuñas, afiches, infogramas, avisos clasificados, perifoneo, etc.
Fase 3: Estadio de consulta participantes emiten su opinión | [139 empty] | 15 8 1: A1; 15 9 2: A2; 15 15 8: A3; 15 15 9: A4 | A5
a. Pagina web habilitada con información relacionada con el Paramo - CONVOCATORIA |  | Oficio remitidos
a. Convocatoria II: Retroalimentación de estrategia |  | Información entregada por grupos de interés Acta de reuniones Listados de asistencia Compromisos de las partes
Invitación formal a grupos de interés
Reuniones municipales
Fase 4: Concertación entre las autoridades y los participantes y elaboración proyecto de memoria justificativa y de Resolución .
a. Convocatoria III: Concertación y acuerdos |  | Acta de reunión - COORDINACION Lista de asistencia Propuestas técnicas concertadas para los 6 puntos relacionados | [144 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15
a. Convocatoria III: Concertación y acuerdos | [153 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15
Invitación formal a grupos de interés | [153 empty] | 15 8: 20 B1; 15 9: 21 B1 | 27 B2 | 28 B2
Reuniones muicipales/inter
Revision y analisis del proyecto de memoria justificativa técnica
Fase 5.ACTO ADMINISTRATIVO
Elaboracion - Observaciones al proyecto de acto administrativo | [194 empty] | 5 | [9 empty] | 15
Elaboración del Proyecto Borrador de Acto administrativo |  | Borrador del Acto Administrativo
Revisión interna de borrador |  | Actas de reuniones con cambios concertados
Ajustes al borrador |  | Borrador del Acto Administrativo V2
Validación interna del borrador |  | Acta de reunión con validación y aprobación de propuesta
Consulta pública |  | Publicación de Borrador en WEB | [202 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Revisión de consideraciones y ajuste de proyecto borrador |  | Borrador del Acto Administrativo ajustado
Fase 6. Expedición Resolución
Procedimiento para iniciativas normativas |  | Borrador del Acto Administrativo revisado por OAJ
Revisión final |  | Acto Administrativo revisado por OAJ para adopción
Adopción y publicación | Cristian Carabali | Publicación WEB y Diario oficial | [242 empty] | RESOLUCION FINAL
[101 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [21 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | bar: 1 1 to 15 15
Note on X6: Festivo
Note on AS6: Festivo
Note on AZ6: Festivo
Note on DC6: Fecha comodín
Note on DJ6: Fecha comodín
Note on DQ6: Fecha comodín
Note on DX6: Fecha comodín
Note on A8: Revision de tiempos por parte de la oficina de contratos-secretaria general.
Note on A11: Depende en gran medida si ya hay hojas de vida y personal en el área, asi como el proceso de contratacion por parte de la Entidad parate del convenio.
Note on A19: Revisar por todas las dependencias el alcance del fallo y los ineludibles.
Note on A21: Revision por parte de TIC-comunicaciones.
Note on ER25: 8 municipios en os que se reaiza la sesión de participación. En los otros azules son otras sesiones de participación con 8 municipios distintos
Note on FM33: Este fin de semana se puede realizar la concertacion en Cucuta y Bucaramanga (8 equipos en cada sitio) Los encuentro intermunicipales propuestos en la estrategia de OEI, no es claro cuanto podrían ser, por lo que se toma como maximo 16 encuentro municipales y se atienden 8 en este fin de semana y otros 8 en el siguiente fin de semana. Deben coincidir fechas con los grupos A1, - A5
Note on FT33: Este fin de semana se puede realizar la concertacion en Cucuta y Bucaramanga (4 equipos en cada sitio)